初等教育学院（曲阜师范校区）

灭火与紧急疏散演习活动方案

根据济宁学院《2016年“防火安全宣传周”活动实施方案》相关要求，为进一步推动校区消防工作，有效预防和遏止重特大火灾事故，深入开展消防安全宣传活动，做到警钟长鸣，时刻保持学校安全的紧迫感和责任感，让广大师生更深入地了解消防逃生常识，使每一个师生都切实树立起消防意识，真正掌握好消防安全知识，增强安全意识，并具备自救互救的能力，决定举办师生消防逃生自救演练活动。现制定方案如下：

一、时间、地点、内容：

工作安排：

（1）11月14日上午召开预备会，安排具体事宜。

（2）11月14各日下午各班、各教研室、各处室开会进行布置安排。

（3）11月15下午课外活动 正式演练教学楼遇到火灾时的逃生、火场救援、灭火演练

演练时间：2016年11月15日下午课外活动，下午3：40开始集合，4：00准时开始

演练地点：南北教学楼之间

演练科目：（1）逃生疏散：北教学楼全体16级学生、教研室（上课）的教师

（2）灭火演练：教辅人员、辅导员、职工

观摩人员：2015级学生、各科室人员

逃生路线：

三楼学生分别从教学楼东、西、中间门撤离，各楼梯口设负责人两名，上课教师指挥学生按疏散方案撤离。

二、消防逃生演习前的准备工作：

1、安保科制定演习方案，召开筹备会议，进行责任分工,准备演习物资，氛围布置（教学楼前悬挂写有：初等教育学院（曲阜师范校区）灭火与疏散演习字样的条幅）。

2、召开参加演习的教师、学生会议进行动员和布置，学生准备好逃生用品。

三、组织领导

组  长：朱宁波 宋思伟

副组长：郑  宁 马云水  孙  辉  申建民

成  员：孔利剑 郭克功 赵正德 刘秋香 孔 波 杨  波 张 胜

四、演习现场组织

1、现场总指挥： 马云水

2、副总指挥：张  胜  孔  波

3、报 警 组：张  胜  付业森 孔  潇

4、疏 散 组：刘秋香 孔  波  任课老师和辅导员  (要按照逃生路线疏散学生，疏散过程中，避免拥挤踩踏，以保证全体学生快速、安全地撤离现场。请不要慌乱，请用湿巾、毛巾或衣角捂住口鼻，防止烟雾中毒，在行进中一定要听从指挥、有序撤离，弯腰小跑到教学楼前以班级为单位集合，清点人数，及时将结果向指挥部汇报。)

5、警 戒 组：高建柱  2名保安

6、救 护 组：李祥虎（准备救护药品、纱布、消毒药水，组织有关人员对受伤人员进行现场抢救、送医院救护等工作）

7、广 播 组：杜文茜（负责放广播和消防报警声音，准备无线话筒）

8、后勤保障组：杨  波（负责水电工值班）

9、宣传报道组：国清敏  张子良

10、车 辆 组：尚玉良

五、演练的具体操作程序

（一）现场总指挥宣布：“初等教育学院消防逃生自救演练现在开始。各组教师各就各位，统一行动，按原计划进行演练！”

（二）全体参加演练人员各就各位，做好演练准备工作，由报警组打开烟雾产生器（假设教学楼三楼东部起火）

（三）报警

1、待烟雾扩散后，报警组发出报警信号，并迅速向校领导报告失火情况。

2、校区领导当机立断立即启动学校灭火预案，通过广播下达命令：“全体师生请注意，现在教学楼三楼发生火灾，请老师们马上组织学生按计划、按要求、按路线有秩序的撤离，到教学楼前以班级为单位集合。”

3、报警组负责报警并到主要路口迎候消防车。报警同时拨通119（通过话筒演示如何报警）：“119吗？曲阜市鼓楼大街11号曲阜师范校区教学楼发生火灾，火势已开始局部蔓延，情况紧急，需进行消防支援。我们已派人在大门口进行接应，报警人：张胜 ，联系电话：13953705569

（四）火场逃生

1、（校领导现场通过广播指挥，直到消防队和救护车赶到）校领导通过广播指挥师生向楼外疏散：“大家不要慌，马上有秩序地撤离”；“后勤保障组马上切断电源” ；“同学们要在教师的引导下，用手绢或衣服捂住鼻口，低头躬腰，从相应的出口有秩序、有组织地撤离”。

2、定点引导疏散组在楼道内疏散各班学生。

3、四楼平台上有部分师生被困（颜明阳和3名学生）。

（1）楼上被困生向外呼救（老师招手示意）

（2）校领导广播喊话：

“楼上被困的师生们，你们要镇定，千万不要盲目乱跑，不要跳楼，等待救援，消防队马上就到。”

（五）火场救护

（六）灭火救人

1、消防队到达火场，立即进行火情侦察。

2、 2名消防战士背空呼器，进入教学楼内寻找被困人员。

3、救护车（校车）赶到，准备进行紧急救护。

4、3名被困学生和1名被困教师被消防队员用云梯从四楼平台救出。

5、清点人数（班主任负责），（刘秋香、孔波负责）并向指挥部汇报人数。

6、灭火结束，消防队收起器材。

7、现场总指挥宣布：消防逃生演练结束。

（七）现场消防灭火演示。

在学术会堂前自北向南排4个火盆，消防官兵示范灭火，再让老师和学生分别使用灭火器灭火。

（八）消防大队、校区领导总结讲话。